## Ressources HR
Etape
|  | Conception |  | MEP V1 + V2 |  | Maintenance |  |  | Coûts en euro
Domaine | Poste | Ressource | Durée estimée | Ressource | Durée estimée | Ressource | Durée estimée | Durée totale | Coût journalier | Coût total
Produit | Product Owner | X | 10j | X | 40j + 20j |  |  | 70j | 300 | 21000
| Chef de projet / Scrum Master | X | 10j | X | 40j + 20j |  |  | 70j | 300 | 21000
Marketing | Marketing manager |  |  |  |  | X | 30j | 30j | 230 | 6900
| Community manager |  |  |  |  | X | 30j | 30j | 130 | 3900
Dév mobile | Product designer UI / UX | X | 10j |  | 40j + 20j |  |  | 10j | 300 | 3000
| Front end | X | 10j | X | 40j + 20j | X | 30j | 100j | 300 | 30000
| Back end | X | 10j | X | 40j + 20j | X | 30j | 100j | 300 | 30000
Dév IA | Ingénieur IA |  |  | X | 40j + 20j |  |  | 60j | 400 | 24000
SI | Ingénieur SI | X | 10j |  |  |  |  | 10j | 270 | 2700
Support | Technicien de support |  |  |  |  | X | 30j | 30j | 150 | 4500
Juridique | Juriste | X | 10j |  |  |  |  | 10j | 300 | 3000
[7 empty] | Total temps : | 100 jours ouvrés | Total coût : | 150000
[8 empty] | 140 jours | Formation DPO | 3000
[9 empty] | Total coût : | 153000
²

## Ressources techniques
Microsoft Azure Estimate
Azure Machine Learning Platform
Service category | Service type | Region | Description | Estimated monthly cost
Analyse | Azure Machine Learning | France Central | 1 D3 v2 (4 coeur(s), 14 Go de RAM) x 730 Heures, À l'utilisation | 246.43
Analyse | Power BI Embedded | France Central | 1 nœuds x 730 Heures, type de nœud : A1, 1 cœurs virtuels, 3 Go de RAM, 1-300 rendus maximum/heure | 707.78
DevOps | Azure Monitor | France Central | Log analytics : Ingestion des données de journal : 0 Go de journaux d’activité Analytics ingérés par jour, 0 Go de journaux de base ingérés par jour, 1 mois de rétention interactive des données, 0 mois de données archivées, 0 requêtes de recherche de journal de base par jour avec 0 Go de données analysées par requête, 0 requêtes de travail de recherche par jour avec 0 Go de données analysées par requête ; Prometheus managé : 3 nœuds AKS dans le cluster, 10000 métriques Prometheus par nœud, 30 secondes d’intervalle de collecte des métriques, 10 moyenne des utilisateurs des tableaux de bord quotidiens, 7 tableaux de bord, 50000 exemples de données interrogés par tableau de bord, {6} règles d’alerte promql, 25 règles d’enregistrement promql ; Application Insights : 3 mois de conservation des données, 0 Tests web multiétapes ; 1 ressource surveillée X 1 série chronologique d’indicateur de performance surveillée par ressource, 1 Alerte de journal à la fréquence 5 minutes, 0 Événements supplémentaires (en milliers), 0 E-mails supplémentaires (en centaine de milliers), 0 Notifications push supplémentaires (en centaine de milliers), 0 Webhooks supplémentaires (en millions) | 44.62
Calcul | Azure Kubernetes Service (AKS) | France Central | 1 D2 v3 (2 processeurs virtuels, 8 Go de RAM) x 730 Heures (À l'utilisation), Linux ; 0 disques du système d’exploitation managés – S4, 0 clusters | 78.63
Conteneurs | Azure Container Registry | France Central | De base niveau, registres 1 x 30 jours, 0 Go Espace de stockage supplémentaire, Génération de conteneur - processeurs 1 x 1 Secondes - Type de transfert interrégion, transfert de données sortant 5 Aller de France Centre vers Europe Ouest | 4.81
Bases de données | Azure Synapse Analytics | France Central | Niveau : Optimisé pour le calcul Gen2, Pools SQL dédiés : DWU 500 x 730 Heures, 1 To de stockage avec récupération d’urgence géoredondante ; France Centre région, 100 Go de données collectées par jour, 7 jours de mise en cache à chaud, 30 jours de conservation totale, Compression des données estimée 7 fois, 730 Heures sur 2 x Très petite (2 cœurs) instances de moteur, 730 Heures sur 2 x 1 vCore instances de Gestion des données | €6 278,63
Analyse | Azure Data Lake Storage Gen1 | West Europe | Paiement à l’utilisation : 0 Go de stockage, 0 Transactions de lecture, 0 Transactions d’écriture | 0
Support |  | Support | 0 | 0
|  | Licensing Program | Microsoft Customer Agreement (MCA)
Billing Account
Billing Profile
|  | Total | 7360.9021 | 0
Disclaimer
All prices shown are in Euro Zone – Euro (€) EUR. This is a summary estimate, not a quote. For up to date pricing information please visit https://azure.microsoft.com/pricing/calculator/
This estimate was created at 12/2/2022 2:34:24 PM UTC.

## Risques
Dimension | Risque | Facteur de risque | Impact | P | G | C | Responsable | Mesures de prévention | Mesures de réparation
Périmètre projet | Réaliser un produit incohérent avec les attentes et besoins des utilisateurs. | Il s'agit d'un produit nouveau sur le marché qui de plus propose une solution innovante. | Utilisateurs insatisfaits. Perte d'argent pour la société. Impact négatif sur l'image de la société. | 3 | 5 | #NAME? | Product Owner | Aller à l'encontre des utilisateurs potentiels pour cerner les besoins. Créer des personas. Préparer une MVP avec les fonctionnalités essentielles et confirmer auprès du client la bonne direction. Adapter le développement de la V2 en fonction des retours client / utilisateurs.
Budget | Dépasser le budget. | User case inconnu. Estimation de l'exploitation de ressources approximative. | Fin du projet. Perte d'argent pour la société. | 4 | 5 | #NAME? | Product Owner | Prévoir / négocier une enveloppe supplémentaire. | Réduction du paramètre du livrable.
Temps | Dépasser les objectifs de délais. | User case inconnu. L'élaboration de l'outil peut s'avérer plus chronophage que prévu. | Retard des MEP. Perte d'argent pour la société. | 4 | 2 | #NAME? | Product Owner / Chef de projet | Prévoir / négocier une marge supplémentaire. | Réduction du paramètre du livrable. Ajouter des ressources.
Equipe | Indisponibilité des prestataires. | Nécessité de faire appel à des prestataires à certaines étapes de la production. | Retard des MEP. Réorganisation interne pour avancer au mieux. | 2 | 2 | #NAME? | Chef de projet | Prévoir d'autres prestataires pour prendre le relais.
Décision | Manque de décisionnaire pour valider les résultats. | Les points de contact sont définis, mais les responsabilités dans les décisions (livrables intermédiaires) non établies. | Allongement des délais de validation. | 3 | 2 | #NAME? | Product Owner | S'assurer d'avoir identifié le décisionnaire avant chaque MEP.
Complexité | Anomalies techniques dans les transferts d’informations confidentielles. | Collecte et sauvegarde des données nominatives et confidentielles des clients. | Fuite de données confidentielles. Perte de données et de l'argent des clients. Utilisateurs insatisfaits. Litiges. Perte d'argent pour la société. Impact négatif sur l'image de la société. | 2 | 5 | #NAME? | Product Owner / Chef de projet | Veiller à créer une infrastructure sécurisée, prévoir un audit technique, faire appel à un Ingénieur SI / DPD / DPO. Utiliser un service certifié et reconnu de paiement qui va stocker les informations bancaires et se charger des transactions.
Innovation | Réalisation d'un produit IA non fonctionnel. | Plusieurs points d'attention dans le cadre de la réalisation de l'outil basé sur l'IA : incapacité de fournir des conseils adaptés, incapacité à analyser correctement la photo uploadée, définition fine de critères de similarité des vêtements. | Allongement des délais de MEP. | 3 | 4 | #NAME? | Product Owner / Chef de projet | Recruter un expert IA. Bien analyser les aspects métier.

## Mitigation rsq
Type | P | G | C
Périmètre projet | 3 | 5 | 4
Budget | 4 | 5 | 4.5
Temps | 4 | 2 | 3
Equipe | 2 | 2 | 2
Décision | 3 | 2 | 2.5
Complexité | 2 | 4 | 3
Innovation | 3 | 4 | 3.5

## Registre CNIL
Coordonnées du délégué à la protection des données (DPO) | Nom : | Dubois | Prénom : | Philippe | Société (si DPO externe) : | / | Adresse : | 6 Rue la Transparence
| Code postal : | 96000 | Ville : | Confiance | Téléphone : | 01 02 03 04 05 | Adresse mél : | dpo@fashion.insta.fr
Identification du traitement |  |  |  | Finalité du traitement |  |  | Données sensibles ? | Responsable |  | Personnes concernées | Catégorie de données | Durée de conservation | Destinataire | Mesures de sécurité | Hors UE
Nom du traitement | N° / RÉF | Date de création | Dernière mise à jour |  |  |  | Oui / Non | Nom | Prénom | [5 empty] | Oui / Non
Gestion des commandes | FI001 | 2022-12-06 | 2022-12-08 | Enregistrer et exécuter les commandes des clients. |  |  | Oui | Durand | Catherine | Usager de l'app | numéro de la transaction, détail des achats, montant des achats, données relatives au règlement des factures (règlements, impayés, remises), retour de produits | 10 ans* | Service Clients | Mesures de traçabilité | Non
Gestion du paiement | FI002 | 2022-12-07 | 2022-12-08 | Contrôle, administration et envoi de transactions monétaires aux prestataires d'une organisation. |  |  | Oui | Dupont | Christophe | Usager de l'app | numéro de carte bancaire, date de fin de validité de la carte bancaire, cryptogramme visuel (lequel est immédiatement effacé) | Supprimées | Service Clients et facturation | Chiffrement des données | Non
Gestion de la livraison | FI003 | 2022-12-07 | 2022-12-08 | Transmettre les informations et le produit à la société externe qui se chargera de livrer le colis. |  |  | Oui | Leclercq | Mickaël | Usager de l'app | civilité, nom, prénom, adresse, adresse de livraison, numéro de téléphone | 10 ans* | Sous-traitants, chargés de la livraison des commandes | Mesures de traçabilité | Non
Ciblage publicitaire | FI004 | 2022-12-07 | 2022-12-09 | Mener des opérations de marketing (fidélisation, promotions) et adresser des publicités par courriel auprès de nos clients qui ne s’y sont pas opposés ou qui l’ont accepté. |  |  | Oui | Petit | Charlotte | Usager de l'app | historique des achats | 3 ans** | Service Marketing | Sauvegarde des données | Non
* Données nécessaires à la gestion des commandes et à la facturation : pendant toute la durée de la relation commerciale et dix (10) ans au titre des obligations comptables.
** Données nécessaires à la réalisation des actions de fidélisation et à la prospection : pendant toute la durée de la relation commerciale et trois (3) ans à compter du dernier achat.
d

## Azure Services
Components | Lien
Azure Machine Learning is an enterprise-grade machine learning (ML) service for the end-to-end ML lifecycle. | Azure Machine Learning
Power BI est une suite d’outils d’analytique métier qui fournit des insights à l’échelle de votre organisation. Connectez-vous à des centaines de sources de données, simplifiez la préparation des données et effectuez des analyses non planifiées. Créez de superbes rapports, puis publiez-les pour que votre organisation les utilise sur le web et sur des appareils mobiles. | Power BI
Azure Monitor lets you collect, analyze, and act on telemetry data from your Azure and on-premises environments. Azure Monitor helps you maximize performance and availability of your applications and proactively identify problems in seconds. | Azure Monitor
Azure Kubernetes Service (AKS) offers serverless Kubernetes, an integrated continuous integration and continuous delivery (CI/CD) experience, and enterprise-grade security and governance. Deploy and manage containerized applications more easily with a fully managed Kubernetes service. | Azure Kubernetes Service
Azure Container Registry is a registry of Docker and Open Container Initiative (OCI) images, with support for all OCI artifacts. Build, store, secure, scan, replicate, and manage container images and artifacts with a fully managed, geo-replicated instance of OCI distribution. | Azure Container Registry
Azure Synapse Analytics est un entrepôt de données cloud rapide, flexible et fiable qui vous permet de mettre à l'échelle, de calculer et de stocker de manière élastique et indépendante, avec une architecture de traitement massivement parallèle. | Azure Synapse Analytics
Azure Data Lake Storage Fonctionnalité de lac de données sécurisée et extrêmement scalable qui repose sur le Stockage Blob Azure | Azure Data Lake Storage Gen2

## ROI
|  | 2023 |  | 2024
|  | I semestre | II semestre | I semestre | II semestre
Revenus hypothétiques
Ventes
| Nb Users | / | 10000 | 50000 | 150000
| Panier moyen (EUR) | / | 50 | 53 | 55
| Taux conversion* | / | 3% | 4% | 6%
| Total Ventes** | 0 | 15000 | 106000 | 495000
OPEX***
Charges externes
| Promotion Pub | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
Ressources humaines
| Salaires | 153000 | 0 | 0 | 0
Ressources techniques
| Azure | 44160 | 44160 | 44160 | 44160 | Sur 6 mois
| Total Dépenses | 207160 | 54160 | 54160 | 54160
EBITDA**** |  | -207160 | -39160 | 51840 | 440840
* le rapport entre le nombre de clients obtenus et le nombre total des visiteurs
** Nb users x panier moyen x taux conversion
*** les dépenses d'exploitation
**** l'excédent brut d'exploitation